

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Васильево-Ханжоновского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с.Васильево-Ханжоновка

«28» февраля 2023г. № 19

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 03.09.2018г. № 55 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения», распоряжением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 16.08.2013г. №159 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения» Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить годовой отчет о реализации за 2022 год муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Васильево-Ханжоновского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Васильево-Ханжоновского**

**сельского поселения С.Н. Зацарная**

Постановление вносит сектор экономики и финансов

Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Васильево-Ханжоновского сельского поселения

от «28» февраля 2023 № 19

Отчет

о реализации в 2022 году муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2022 год

 В соответствии с Перечнем муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения, утвержденных распоряжением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 01.11.2018 № 62, Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 09.01.2019 № 4.

Распоряжением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 19.01.2022 № 3 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

В результате реализации муниципальной программы за 2022 год обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2021 года, а именно:

-снизились риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде;

-улучшилась система информирования населения поселения об угрозе и возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций;

-повысилась готовность членов ДПД к действиям при возникновении пожаров;

-своевременное предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

 В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы были выполнены следующие мероприятия:

 - выполнена противопожарная опашка населенных пунктов поселения;

 - в целях информирования населения о противопожарной безопасности издана и распространена печатная информация;

 - в целях обеспечения выполнения мероприятий по предупреждению возникновения несчастных случаев на воде издана и распространена среди населения печатная информация.

2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность»;

Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на водных объектах».

В соответствии с постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 09.01.2019 № 4, распоряжением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 19.01.2022 № 3 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено 18,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2023 года фактическое освоение средств составило 18,0 тыс. руб. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3) на 2022 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2023 года фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. руб. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 11 к Методическим рекомендациям).

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 19,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 18,0 тыс. рублей, или 94,7%, в том числе по источникам финансирования:

-средства местного бюджета – 18,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения и областного бюджета представлены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 12 к Методическим рекомендациям).

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», предусмотрено 2 показателя (индикатора), подпрограммой «Пожарная безопасность» предусмотрено 1 показатель (индикатор), подпрограммой «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрен 1 показатель (индикатор), подпрограммой «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрен 1 показатель (индикатор). Из 4 показателей по 4 фактические значения соответствуют плановым.

По муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

Показатель 1 «Количество чрезвычайных пожаров» - плановое значение – 21, фактическое значение -10;

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность»:

Показатель 1.2. «Количество мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» – плановое значение -3, фактическое – 3.

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»

Показатель 2.2. «Количество профилактических мероприятий и происшествий» – плановое значение - 2, фактическое - 2.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах»

Показатель 3.2. «3 Снижение рисков возникновения несчастных случаев на водных объектах» плановое значение – 1 , фактическое - 1.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 13 к Методическим рекомендациям).

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в муниципальную программу

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 09.01.2019 № 4.

В целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, бюджетным ассигнованиям, предусмотренным решением Собрания депутатов Васильево-Ханжоновского сельского поселения «О бюджете Васильево-Ханжоновского сельского поселения Неклиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 27.12.2021 № 20 в течение 2022 года принято 1 постановление Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу от 19.01.2022 № 7

Основной причиной внесения изменений в муниципальную программу является приведение финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Васильево-Ханжоновского сельского поселения о внесении изменений в решение о бюджете поселения.

7. Сведения о результатах оценки бюджетной

эффективности муниципальной программы

Этапы расчета степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

- Программа:

Показатель 1: 21/10=2,1

- Подпрограмма 1:

Показатель 1.2: 3 / 3 = 1

- Подпрограмма 2:

Показатель 2.2: 1 / 1 = 1

- Подпрограмма 3:

Показатель 3.2: 1 / 1 = 1

2) Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

 2,1 + 1+1+1

Эо = ------------------------ = 1,53

 4

3) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 4/ 4 = 1

4) Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.

СРм = 4 / 4 = 1

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 18,0 / 19,0 = 0,95

6) Эффективность использования средств бюджета поселения:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов
из бюджета поселения.

 = 1 / 1 = 1

7) Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1,53 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,26

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более.

8. Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

Достижение результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Все запланированные мероприятия выполнялись согласно Плану реализации муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год (далее-План реализации).

В течение 2022 года было внесено 3 изменения в постановление Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 09.01.2019 № 4 «Об утверждении муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Также в течение 2022 года было проведено совершенствование нормативно правовой базы, разработаны следующие нормативно правовые акты по вопросам защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах:

- постановление Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения № 49 от 09.11.2022г. «Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах муниципального образования «Васильево-Ханжоновское сельское поселение» и на прилегающих к ним территориях»;

- распоряжение Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения № 24 от 01.04.2022г. «Об утверждении состава мобильной группы для проведения рейдовых межведомственных профилактических мероприятий и утверждении графика патрулирования межведомственной группы по контролю за выжиганием сухой травянистой растительности на территории Васильево-Ханжоновского сельского поселения»;

- постановление Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения № 33 от 09.09.2022г. «Об утверждении Порядка оповещения населения муниципального образования Васильево-Ханжоновского сельского поселения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре».

9. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022 году муниципальной программы

Васильево-Ханжоновского сельского поселения

 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

 за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 11 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  | х | х | х | 18,0 | 18,0 |  |
| 21.1. | Основное мероприятие 1.1. Опахивание пожароопасных объектов и местности прилегающей территории к лесополосам и камышам | Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения | х | х | х | х | х |  |
| 31.2. | Основное мероприятие 1.2. Обслуживание пожарной сигнализации здания Администрации сельского поселения | Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения | Весь период | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 18,0Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 18,0 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |
| 41.3. | Основное мероприятие 1.3.Обучение специалистов Администрации сельского поселения | Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения | х | х | х | х | х |  |
| 52 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения | х | х | х | х | х |  |
| 63 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения | х | х | х | 1,0 | 0,0 |  |
| 73.1 | Основное мероприятие 3.1. Ведение пропаганды среди населения, о безопасном поведении на воде и действиях при чрезвычайных ситуациях. | Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения | Весь период | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0Профилактические мероприятия среди населения по безопасности на воде | 0,0 Издание и распространение среди населения листовок с целью профилактики безопасности на воде |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 19,0 | 18,0 |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2022 году муниципальной программы

Васильево-Ханжоновского сельского поселения

 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 19,0 | 19,0 | 18,0 |
| Бюджет поселения | 19,0 | 19,0 | 18,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета  | 0 | 0 | 0 |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Всего | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Бюджет поселения | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| ОМ 1.1.Опахивание пожароопасных объектов и местности прилегающей территории к лесополосам и камышам | Всего, [<3>](../../../../../User/Desktop/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.2Обслуживание пожарной сигнализации здания Администрации сельского поселения | Всего, [<3>](../../../../../User/Desktop/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.3 Обучение специалистов Администрации сельского поселения | Всего, [<3>](../../../../../User/Desktop/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2.«Защита от чрезвычайных ситуаций»  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| ОМ 2.1.Наблюдение за паводковой обстановкой на реке М.-Еланчик | Всего, [<3>](../../../../../User/Desktop/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3.«Обеспечение безопасности на водных объектах»  | Всего | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| ОМ 3.1.Ведение пропаганды среди населения, о безопасном поведении на воде и действиях при чрезвычайных ситуациях. | Всего, [<3>](../../../../../User/Desktop/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#Par1127) | 1,0 | 1,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

**<**2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

[<3>](../../../../../User/Desktop/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#Par1127) По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

[<4>](../../../../../User/Desktop/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 3

к отчету о реализации в 2022 году муниципальной программы

Васильево-Ханжоновского сельского поселения

 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** |
| 1 | Количество чрезвычайных пожаров | процент | 0 | 21 | 10 |  |
| **Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»** |
| 1.2. | Количество мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | единиц | 0 | 3 | 3 |  |
| **Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций»** |
| 2.2. | Количество профилактических мероприятий и происшествий | единиц | 0 | 1 | 1 |  |
| **Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде»** |
| 3.2. | Количество профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на воде | едениц | 0 | 1 | 1 |  |