

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Васильево-Ханжоновского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с.Васильево-Ханжоновка

«28» февраля 2023г. № 23

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 03.09.2018г. № 55 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения», распоряжением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 16.08.2013г. №159 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения» Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить годовой отчет о реализации за 2022 год муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Муниципальная политика» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Васильево-Ханжоновского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Васильево-Ханжоновского**

**сельского поселения С.Н. Зацарная**

Постановление вносит сектор экономики и финансов

Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Васильево-Ханжоновского сельского поселения

от «28» февраля 2023 № 23

Отчет

о реализации в 2022 году муниципальной программы

«Муниципальная политика»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2022 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 01.11.2018 № 62, Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 09.01.2019 № 9.

Распоряжением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 19.01.2022 № 1 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

В результате реализации муниципальной программы повышен уровень профессиональной компетенции муниципальных служащих, эффективность работы органов местного самоуправления. Благодаря ежегодной диспансеризации ведется наблюдение за состоянием здоровья муниципальных служащих, что позволяет поддерживать их здоровье на высоком уровне с целью их высокой работоспособности.

2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Васильево-Ханжоновском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

Подпрограмма 2 – «Диспансеризация муниципальных служащих»;

В соответствии с постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 09.01.2019 № 9, распоряжением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 19.01.2022 № 1 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Васильево-Ханжоновском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в срок.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Диспансеризация муниципальных служащих» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год ) расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика», отчетный период 2022 год представлен по форме таблицы 11 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 16.08.2013 № 159 (далее – Методические рекомендации).

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Перечень контрольных событий муниципальной программы

Контрольное событие подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Васильево-Ханжоновском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» муниципальной программы исполнено: 100% муниципальных служащих Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения приняли участие в курсах повышения квалификации.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

5. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 5,0 тыс. рублей, или 100%, в том числе по источникам финансирования:

-средства местного бюджета – 5,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения и областного бюджета представлены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 12 к Методическим рекомендациям).

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Подпрограммой «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Васильево-Ханжоновском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрено 1 показатель (индикатор), подпрограммой «Диспансеризация муниципальных служащих» предусмотрен 1 показатель (индикатор). Из 2 показателей по 1 фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 13 к Методическим рекомендациям).

7. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в муниципальную программу

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 09.01.2019 № 9.

В целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, бюджетным ассигнованиям, предусмотренных решением Собрания депутатов Васильево-Ханжоновского сельского поселения «О бюджете Васильево-Ханжоновского сельского поселения Неклиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 27.12.2021 № 20 в течение 2022 года принято 3 постановления Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу: от 19.01.2022г. № 6, от 29.09.2022г. № 38.

Основной причиной внесения изменений в муниципальную программу является приведение финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Васильево-Ханжоновского сельского поселения о внесении изменений в решение о бюджете поселения.

8. Сведения о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Этапы расчета степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

- Подпрограмма 1:

индикатор 1.1: 100 / 40,0 = 2,5

- Подпрограмма 2:

индикатор 2.1: 100 / 100 = 1

2) Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

2,5+1

Эо = ------------------------ = 1,75

2

3) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 3/ 3 = 1

4) Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году.

СРм = 3 / 3 = 1

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 5,0 / 5,0 = 1

6) Эффективность использования средств бюджета поселения:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из бюджета поселения.

 = 1 / 1 = 1

7) Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 2,5 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,75

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более.

9. Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы определены основные направления работы за 2022 год:

- повышение квалификации муниципальных служащих;

- создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья муниципальных служащих.

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

10. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022 году муниципальной программы

Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Муниципальная политика»

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Васильево-Ханжоновском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления |  | Х | Х | Х | 5,0 | 5,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Главный специалист Ткачева Е.Н. | Весь период | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | по состоянию на 01.01.2023 нормативные правовые акты Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения соответствуют действующему законодательству РФ, что способствует повышению уровня компетентности муниципальных служащих Администрации поселения |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2:  Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Главный специалист Ткачева Е.Н., ведущий специалист Юрченко И.Г. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5,0 | 5,0 |  |
| 4 | Контрольное событие подпрограммы 1  Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации | Главный специалист Ткачева Е.Н. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | На курсах повышения квалификации примут участие не менее 30% муниципальных служащих | 100% муниципальных служащих приняли участие в курсах по повышению квалификации |  |
| 5 | Подпрограмма 2 Диспансеризация муниципальных служащих | Главный специалист Ткачева Е.Н. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. Систематическое медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих | Главный специалист Ткачева Е.Н., ведущий специалист Юрченко И.Г. | Весь период | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья муниципальных служащих | Повышение мотивации муниципальных служащих к ведению здорового образа жизни |  |
| 7 | Контрольное событие подпрограммы 2 |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Реализация мероприятий подпрограммы позволяет повышать уровень профессиональной компетенции муниципальных служащих и вести систематическое наблюдение за их здоровьем | 100% муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию годны к прохождению муниципальной службы |  |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2022 году муниципальной программы

Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Муниципальная политика»

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  Развитие муниципальной службы | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 1.  Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Васильево-Ханжоновском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| ОМ 1.1.  Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Всего, [<3>](../../User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 1.2  Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Всего, [<3>](../../User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Подпрограмма 2.  Диспансеризация муниципальных служащих | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| ОМ 2.1.  Систематическое медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих | Всего, [<3>](../../User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

**<**2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

[<3>](../../User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов  
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

[<4>](../../User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 3

к отчету о реализации в 2022 году муниципальной программы

Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Муниципальная политика»

Таблица 13

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) | | |
|  | |  | год,  предшествующий  отчетному [<1>](../../User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1462) | отчетный год | |  | | |
| план | факт |  | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | | | | | | |
| Подпрограмма 1 Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Васильево-Ханжоновском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель (индикатор) Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | процентов | | 66,7 | 40,0 | 40,0 |  |
| Подпрограмма 2 Диспансеризация муниципальных служащих | | | | | | | |
| 2.1. | Показатель (индикатор) Систематическое медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих | процентов | | 0 | 0 | 0 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному