АДМИНИСТРАЦИЯ

Васильево-Ханжоновского сельского поселения

Неклиновского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Васильево-Ханжоновка

«02» августа 2019г.    		                                                         №  51

Об утверждении отчета за 1 полугодие

2019 года об исполнении плана реализации

муниципальных программ

Васильево-Ханжоновского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 20.09.2013г. № 38 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения», распоряжением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 04.09.2013г. № 79 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения», Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчеты за 1 полугодие 2019 года  об исполнении плана реализации  следующих муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения:

1.1. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (приложение 1).

1.2. «Муниципальная политика» (приложение 2).

1.3. «Молодежь Васильево-Ханжоновского сельского поселения» (приложение 3).

1.4.«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (приложение 4).

1.5.«Информационное общество» (приложение 5).

1.6.«Организация благоустройства населенных пунктов Васильево-Ханжоновского сельского поселения» (приложение 6).

1.7. «Развитие культуры и искусства» (приложение 7).

1.8. «Развитие физической культуры и спорта» (приложение 8).

1.9. «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию» (приложение 9).

1.10.« Экономическое развитие и инновационная экономика»     (приложение 10)

1.11. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (приложение 11)

1.12. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Васильево-Ханжоновского поселения» (приложение 12)

2. Настоящее постановление вступает в силу официального опубликования

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Васильево-Ханжоновского

сельского поселения	                                                                        С.Н.Зацарная

- Приложение  1

к Постановлению

Администрации Васильево-Ханжоновского

сельского поселения

от  «02» августа 2019г.  № 51

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  за отчетный период 1 полугодие 2019 года

| - № п/п | - Наименование - основного - мероприятия - программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1 | - Обеспечение деятельности Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения | - Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения | - Обеспечена деятельность Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - 3629,3 | - 1968,3 | - 274,7 |
|  | - ИТОГО |  |  |  |  | - 3629,3 | - 1968,3 |  |

- Приложение  2

к Постановлению

Администрации Васильево-Ханжоновского

сельского поселения

от  «02» августа 2019г.  № 51

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»

за отчетный период 1 полугодие 2019 года

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1 | - Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | - Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения | - Повышение квалификации муниципальных служащих | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - 30,0 | - 3,8 | - 11,0 |
| - 2 | - Диспансеризация муниципальных служащих | - Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения, | - Медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - 10,0 | - 0,0 | - 8,8 |
|  | - ИТОГО: |  |  |  |  | - 40,0 | - 3,8 | - 19,8 |

- Приложение  3

к Постановлению

Администрации Васильево-Ханжоновского

сельского поселения

от «02» августа 2019г  № 51

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы    «Молодежь Васильево-Ханжоновского сельского поселения»

за отчетный период 1 полугодие 2019 года

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1 | - Приобретение буклетов, плакатов, памяток, грамот и благодарственных писем для молодежи, активно принимающих участие в мероприятиях на территории Васильево-Ханжоновского сельского поселения | - Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения. | - развитие и - совершенствование - системы - патриотического - воспитания - молодежи, - пропаганда - патриотизма | - 01.01.2019 | - 31.01.2019 | - 1,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - ИТОГО |  |  |  |  | - 1,0 | - 0,0 | - 0,0 |

- Приложение  4

к Постановлению

Администрации Васильево-Ханжоновского

сельского поселения

от «02» августа 2019г  № 51

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за отчетный период 1 полугодие 2019 года

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1 | - Приобретение оборудования для ликвидации ЧС | - Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения, | - Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - 10,0 | - 4,9 | - 4,9 |
| - 2 | - Обслуживание пожарной сигнализации здания Администрации сельского поселения | - Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения. | - Обеспечение пожарной безопасности здания Администрации сельского поселения | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - 18,0 | - 9,0 | - 18,0 |
|  | - ИТОГО: |  |  |  |  | - 28,0 | - 13,9 | - 4,9 |

- Приложение  5

к Постановлению

Администрации Васильево-Ханжоновского

сельского поселения

от  «02» августа 2019г  № 51

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Информационное общество» за отчетный период 1 полугодие 2019 года

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1 | - Приобретение компьютерной техники и программного обеспечения, тех обслуживание компьютерной о оргтехники | - Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения |  | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - 13,0 | - 10,0 | - 13,0 |
| - 2 | - Обеспечение информационного обслуживания официального интернет-сайта Васильево-Ханжоновского сельского поселения и доступа к сети интернет | - Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения |  |  |  | - 13,0 | - 0,0 | - 13,0 |
| - 3 | - Расходы на консультационные услуги по вопросам информационного сопровождения справочно-правовых систем «Компьютер Инжиниринг» | - Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения |  |  |  | - 11,3 | - 0,0 | - 10,2 |
|  | - Подписка на периодические печатные издания | - Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения |  |  |  | - 9,0 | - 4,7 | - 4,7 |
|  | - «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения в газете «Приазовская степь» и в Информационном бюллетени Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения | - Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения |  |  |  | - 10,0 | - 5,0 | - 10,0 |
|  | - ИТОГО: |  |  |  |  | - 56,3 | - 19,7 | - 50,9 |

- Приложение  6

к Постановлению

Администрации Васильево-Ханжоновского

сельского поселения

от «02» августа 2019г  № 51

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Обеспечение благоустройства населенных пунктов Васильево-Ханжоновского сельского поселения»

за отчетный период 1 полугодие 2019года

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1 | - Благоустройство скверов и парков, текущее содержание | Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения | - Развитие благоустройства территории Васильево-Ханжоновского сельского поселения |  |  | - 1053,1 | - 1010,7 | - 918,2 |
| - 2 | - Проведение противоклещевой обработки территории поселения | Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения | - Развитие благоустройства территории Васильево-Ханжоновского сельского поселения |  |  | - 15,0 | - 15,0 | - 15,0 |
| - 5 | - Обкос травы на территории сельского поселения (приобретение бензина для обкоса | Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения | - Развитие благоустройства территории Васильево-Ханжоновского сельского поселения |  |  | - 60,0 | - 4,9 | - 4,9 |
| - 6 | - Приобретение товаров для благоустройства | Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения | - Развитие благоустройства территории Васильево-Ханжоновского сельского поселения |  |  | - 50,0 | - 44,8 | - 50,0 |
| - 7 | - Ликвидация несанкционированных свалок в местах отдыха | Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения | - Развитие благоустройства территории Васильево-Ханжоновского сельского поселения |  |  | - 70,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 8 | Прочие мероприятия 1.(отлов собак) 2.(ликвидация сухих деревьев) - 3. Прочие мероприятия | Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения | - Развитие благоустройства территории Васильево-Ханжоновского сельского поселения |  |  | 1) 30,0 2) 50,0 - 3) 258,2 | - 1) 0,0 - 2) 0,0 - 3) 0,0 | - 1) 29,5 - 2) 0,0 - 3) 0,0 |
|  | - ИТОГО |  |  |  |  | - 1586,3 | - 1075,4 | - 1017,6 |

- Приложение  7

к Постановлению

Администрации Васильево-Ханжоновского

сельского поселения

от  «02» августа 2019г  № 51

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Развитие культуры и искусства »

за отчетный период 1 полугодие 2019 года

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1 | - Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | - Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения | - Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности. | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - 3761,7 | - 1955,7 | - 0,0 |
|  | - ИТОГО |  |  |  |  | - 3761,7 | - 1955,7 | - 0,0 |

- Приложение  8

- к Постановлению

- Администрации Васильево-Ханжоновского

- сельского поселения

- от «02» августа 2019г  № 51

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта»

за отчетный период 1 полугодие 2019 года

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1 | Взносы за участие команды в чемпионатах по футболу | - Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения | - Увеличение доли жителей Васильево-Ханжоновского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом. | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - 8,5 | - 0,0 | - 8,5 |
| - 2 | - Судейство команды в чемпионате по футболу | - Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения | - Успешное проведение соревнований по футболу | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - 32,0 | - 31,8 | - 31,8 |
|  | - ИТОГО |  |  |  |  | - 40,5 | - 31,8 | - 40,3 |

- Приложение  9

к Постановлению

Администрации Васильево-Ханжоновского

сельского поселения

от «02» августа 2019г  № 51

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию»

за отчетный период 1 полугодие 2019 года

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1 | - Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет; доплата к пенсии муниципальным служащим | - Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения | - Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - 133,4 | - 53,8 | - Выплата муниципальной пенсии |
|  | - ИТОГО |  |  |  |  | - 133,4 | - 53,8 | - 0,0 |

- Приложение  10

к Постановлению

Администрации Васильево-Ханжоновского

сельского поселения

от «02» августа 2019г  № 51

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»

за отчетный период 1 полугодие 2019 года

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1 | - Изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Васильево-Ханжоновского сельского поселения по экономической и ин тематике | - Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения. | - Повышение качества государственного и муниципального управления | - 01.01.2019 | - 31.01.2019 | - 1,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - ИТОГО |  |  |  |  | - 1,0 | - 0,0 | - 0,0 |

- Приложение  11

к Постановлению

Администрации Васильево-Ханжоновского

сельского поселения

от «02» августа 2019г  № 51

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы    «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за отчетный период 1 полугодие 2019 года

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1 | - Изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Васильево-Ханжоновского сельского поселения по антитеррористической тематике | - Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения. | - Усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан | - 01.01.2019 | - 31.01.2019 | - 1,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - ИТОГО |  |  |  |  | - 1,0 | - 0,0 | - 0,0 |

- Приложение  12

к Постановлению

Администрации Васильево-Ханжоновского

сельского поселения

от «02» августа 2019г  № 51

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы    «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Васильево-Ханжоновского сельского поселения»

за отчетный период 1 полугодие 2019 года

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1 | - Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | - Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения. | - Повышение уровня газификации населения Васильево-Ханжоновского сельского поселения | - 01.01.2019 | - 31.01.2019 | - 198,0 | - 86,9 | - 99,3 |
|  | - ИТОГО |  |  |  |  | - 198,0 | - 86,9 | - 99,3 |